**План мероприятий**

 **(дорожная карта) внедрения модели наставничества**

 **обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ им.А.И.Крушанова с.Михайловка**

**Михайловского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка распорядительного акта образовательной организации о внедрении ЦМН на уровне организации, - назначение кураторанаставничества;- утверждение положения о системе наставничества;- утверждение дорожной карты внедрения модели наставничества. | 20.10.2022 | директор |
| 2 | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019№ Р 145 | 20.11.2022 | директор |
| 3 | Разработка программы наставничества  | Октябрь 2022 | куратор |
| 5 | Мониторинг. Осуществление учета молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | 15.11.2022, далее ежемесячно актуализация сформированных баз | Куратор , зам. директора по УВР |
| 6 | Оценка качества реализации программы наставничества | Декабрь 2022;Апрель 2023 | Куратор |
| 7 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | Декабрь, 2022Апрель 2023 | Куратор, зам.директора по УВР |
| 8 | Анализ программы наставничества | Май 2023 | Куратор, зам.директора по УВР |
| 9 | Мониторинг реализации программы наставничества (подведение итогов работы за год). | Май , ежегодно | Администрация. |